Informe Evaluación 2

Metodología de Desarrollo Ágil

Nombre del Proyecto: Sistema de Gestión de Pasajeros y Zonificación Acústica – Hotel Duerme Bien

Cliente / Organización: Hotel Duerme Bien

Carrera: Analista Programador

Asignatura: Metodología de Desarrollo Ágil

Institución: INACAP Sede Temuco

Docente: Manuel Sánchez Cárcamo

Nómina de Integrantes (Scrum Team):

Halbert Mauricio Miranda Ñanco (Product Owner)

Luis Eduardo Vargas Araneda (Scrum Master)

Benjamín Eduardo Cortes Batidas (Developer )

Fecha de entrega: [DD/MM/AAAA]

ÍNDICE

SECCIÓN I: CARÁTULA E INTRODUCCIÓN	3

1.1. Contexto y Problemática del Cliente	3

1.2. Justificación del Enfoque Ágil (Scrum)	3

1.3. Público Objetivo y Clientes del Sistema	3

1.4. Propósito y Objetivos del Sistema	4

1.5. Alcance del Sistema	4

SECCIÓN II: DEFINICIÓN Y ASIGNACIÓN DE ROLES (SCRUM TEAM)	5

2.1. Product Owner (PO)	5

2.2. Scrum Master (SM)	5

2.3. Equipo de Desarrollo (Developers)	6

SECCIÓN III: CICLO Y DESGLOSE JERÁRQUICO DEL REQUERIMIENTO	7

3.1. Esquema Metodológico de Trazabilidad	7

3.2. Reglas de Negocio	7

3.3. Desglose por Épica	8

3.4. Matriz Consolidada de Requerimientos Funcionales (RF)	13

3.5. Matriz Consolidada de Requerimientos No Funcionales (RNF)	14

3.6. Definition of Done (DoD)	15

3.7. Elementos considerados y fuera del alcance (Won’t have)	15

SECCIÓN IV: PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN TEMPORAL (CARTA GANTT Y SPRINTS)	15

4.1. Estructura de Sprints y capacidad	15

4.2. Eventos Scrum y bloques de tiempo	16

4.3. Sprint Backlog y Sprint Goal de cada Sprint	16

4.4. Carta Gantt	17

REFERENCIAS	18

SECCIÓN I: CARÁTULA E INTRODUCCIÓN

1.1. Contexto y Problemática del Cliente

En la actualidad, el Hotel Duerme Bien lleva el control de sus habitaciones, reservas y pasajeros utilizando planillas de Excel. Esto genera demoras al atender presencialmente a los clientes, inconsistencia en los registros de ocupación y falta de trazabilidad en los cobros (INACAP, s. f.).

El problema más crítico que enfrenta el establecimiento son las constantes quejas por ruidos molestos entre los huéspedes. Esto ocurre porque la asignación manual no considera un criterio que distinga entre personas que se alojan por motivos de trabajo/descanso y aquellas que lo hacen por turismo o recreación, ubicándolas en habitaciones adyacentes. Por eso, más que solo digitalizar el registro, el sistema debe atacar directamente el origen del problema: entregarle a la recepción un criterio claro para clasificar y separar a los huéspedes según su perfil antes de asignarles habitación.

Los requerimientos de este informe se derivan de los 12 puntos del enunciado entregado por el cliente (INACAP, s. f.). Como enfoque propio del equipo, el proyecto agrega la zonificación acústica (perfiles Descanso y Recreativo) sobre el mismo contexto operativo del hotel; cada requerimiento indica en la Sección III si proviene del enunciado o es un aporte del equipo.

1.2. Justificación del Enfoque Ágil (Scrum)

Debido a la necesidad de validar gradualmente las reglas de zonificación acústica con el negocio y asegurar incrementos funcionales rápidos para la operación de recepción, el proyecto se desarrollará bajo el marco de trabajo ágil Scrum. Scrum es un marco de trabajo para desarrollar productos complejos que se apoya en la transparencia, la inspección y la adaptación (Schwaber y Sutherland, 2017). Frente a modelos tradicionales como Waterfall, donde los cambios en etapas avanzadas son costosos, el enfoque ágil facilita incorporar cambios mediante iteraciones cortas y entregar incrementos pequeños pero funcionales, con revisiones frecuentes junto al cliente (Alvarado, s. f.-a). Esto permite iterar sobre la Product Backlog y mitigar riesgos tempranamente.

1.3. Público Objetivo y Clientes del Sistema

El sistema será de uso exclusivamente interno para el personal del hotel. Los clientes (huéspedes) no tendrán acceso al sistema y solo interactuarán a través del Encargado de Hotel (INACAP, s. f.). Se definen dos perfiles de usuario:

| Perfil | Función |
| --- | --- |
| Encargado de Hotel | Operador de la recepción. Registra las habitaciones del hotel, registra a los pasajeros y les asigna habitación según el número exacto de pasajeros, define al Pasajero Responsable en reservas grupales, aplica la sugerencia de zonificación acústica, libera habitaciones al término de la estadía y consulta las tablas resumen de ocupación y de pasajeros hospedados. |
| Administrador | Usuario cuya única función es registrar nuevos usuarios del sistema (encargados de hotel). No opera habitaciones ni pasajeros. Ningún usuario puede tener ambos perfiles a la vez. |

1.4. Propósito y Objetivos del Sistema

Objetivo general

Desarrollar una aplicación web centralizada que automatice la gestión de recepción del Hotel Duerme Bien, eliminando el uso de planillas manuales en Excel y minimizando las reasignaciones de habitación por conflictos de ruidos mediante un módulo que sugiera la zonificación acústica óptima antes de confirmar la asignación.

Objetivos Específicos:

- Controlar el acceso por usuario y contraseña con perfiles separados (Administrador y Encargado) y mantener el catálogo de habitaciones (número único, cantidad de pasajeros admitidos, orientación y ubicación).

- Registrar pasajeros (nombre, RUT y tipo de habitación solicitado) asignándolos a habitaciones por cantidad exacta de pasajeros, con fecha y hora de asignación, y vincular un Pasajero Responsable en reservas grupales.

- Desarrollar la lógica de sugerencia de zonificación acústica, separando pasajeros de perfil Descanso y Recreativo al asignar habitaciones.

- Calcular el costo de cada asignación ($20.000 por pasajero hospedado), permitir liberar habitaciones y mostrar el estado operativo mediante tablas resumen.

1.5. Alcance del Sistema

Lo que sí incluye el proyecto:

- Acceso por roles: ingreso con usuario y contraseña; el sistema carga el perfil del usuario registrado (Administrador o Encargado), sin cuentas compartidas.

- Control de habitaciones: registro de dormitorios con número identificador único, cantidad de pasajeros admitidos, orientación y ubicación (necesaria para la zonificación); baja lógica que conserva el historial y no se permite con pasajeros activos.

- Registro de pasajeros: nombre, RUT y tipo de habitación solicitado; la habitación se asigna solo con el número exacto de pasajeros que admite; registro del día y la hora de la asignación.

- Reservas grupales: varias habitaciones para un grupo que supera la habitación más grande, con un Pasajero Responsable que puede no estar alojado y, en ese caso, no cuenta en el cupo.

- Zonificación acústica (aporte del equipo): sugerencia de habitación según el perfil de convivencia (Descanso o Recreativo).

- Costo y liberación: costo de $20.000 por pasajero hospedado agregado a la asignación y liberación de la habitación al término de la estadía.

- Tablas resumen: habitaciones ocupadas o vacantes y pasajeros hospedados con su habitación.

Lo que queda fuera del alcance (Won’t have):

- Consumos adicionales, recargos y reportes históricos consolidados: no fueron solicitados por el cliente; quedan como mejoras futuras en la Product Backlog.

- Estados de habitación distintos de ocupada o vacante (por ejemplo, mantenimiento).

- Pasarelas de pago electrónico, documentos tributarios electrónicos (SII), control de stock de bodega y aplicaciones móviles de autoatención para clientes.

SECCIÓN II: DEFINICIÓN Y ASIGNACIÓN DE ROLES (SCRUM TEAM)

Para la ejecución del proyecto, el equipo se estructuró como Scrum Team: Product Owner, Scrum Master y Developers, autoorganizado y multifuncional (Schwaber y Sutherland, 2017). Se usan los términos en inglés de la pauta; en la Guía de Scrum 2017 se traducen como Propietario del Producto (Product Owner), Pila del Producto (Product Backlog) y Pila del Sprint (Sprint Backlog), mientras que la versión 2013 usa Dueño de Producto y Lista de Producto (Schwaber y Sutherland, 2013).

2.1. Product Owner (PO)

Integrante asignado: Halbert Mauricio Miranda Ñanco

Responsabilidades y función:

- Representar la visión del cliente (administración del hotel) y ser la única persona responsable de gestionar la Product Backlog: expresar claramente sus elementos, ordenarlos, optimizar el valor del trabajo de los Developers y asegurar que sea visible y clara para todos (Schwaber y Sutherland, 2017).

- Definir y validar los Criterios de Aceptación de cada Historia de Usuario, redactados en formato Dado / Cuando / Entonces (Alvarado, s. f.-d), antes de aceptarla.

- Invitar a la Sprint Review a los interesados clave (el Encargado y la administración del hotel), explicar qué elementos están “Terminados” y cuáles no, y aprobar o solicitar ajustes (Schwaber y Sutherland, 2017).

Forma de priorización del valor del negocio:

- Prioriza con el método MoSCoW (Must, Should, Could, Won’t) (Alvarado, s. f.-c), evaluando el impacto directo en la operación de recepción y en el dolor principal del negocio: las quejas por ruidos molestos.

- Must: lo que el hotel necesita para operar con el sistema (acceso, catálogo de habitaciones, registro y costo, tabla de ocupación, liberación) más el motor de zonificación acústica. Should: reservas grupales con Pasajero Responsable y tabla de pasajeros hospedados. Won’t: lo no solicitado por el cliente (Sección 3.7).

- El orden de los Sprints respeta además las dependencias técnicas: la zonificación necesita habitaciones con ubicación y pasajeros ya registrados, por lo que se construye en el Sprint 3.

2.2. Scrum Master (SM)

Integrante asignado: Luis Eduardo Vargas Araneda

Responsabilidades y facilitación del proceso:

- Asegurar que Scrum sea entendido y adoptado, y facilitar los eventos (Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective) resguardando sus bloques de tiempo (Schwaber y Sutherland, 2017).

- Ayudar al PO a mantener elementos de la Product Backlog claros y concisos; en la Sprint Review, asegurar que las observaciones del PO y del Encargado se traduzcan en Criterios de Aceptación precisos para el siguiente Sprint.

- Facilitar la Sprint Retrospective y asegurar que las mejoras acordadas se aborden en el siguiente Sprint (Schwaber y Sutherland, 2017).

Gestión y eliminación de impedimentos:

- Detectar y resolver oportunamente los bloqueos del equipo (por ejemplo, dudas sobre cómo conservar el historial de habitaciones dadas de baja o cómo representar la contigüidad entre habitaciones).

- Proteger a los Developers de cambios durante el Sprint: no se hacen cambios que pongan en riesgo el Sprint Goal (Schwaber y Sutherland, 2017); cualquier idea nueva pasa primero por el PO.

2.3. Equipo de Desarrollo (Developers)

Integrantes asignados: Benjamín Eduardo Cortes Batidas y una plaza de Developer vacante (por asignar).

Composición y multidisciplinariedad:

Scrum no reconoce títulos ni sub-equipos dentro del equipo de desarrollo: ambos integrantes son Developers y la responsabilidad recae en el equipo como un todo, aunque cada uno tenga una especialidad (Schwaber y Sutherland, 2017). Juntos cubren el ciclo completo de desarrollo:

- Especialidad Frontend / UI: diseño adaptativo de la interfaz, formularios de registro y tablas resumen.

- Especialidad Backend / BD: modelo de datos, servicios, baja lógica, cálculo del costo y algoritmo de zonificación acústica.

- Ambos: pruebas funcionales conjuntas antes de dar una Historia de Usuario por terminada (Definition of Done, Sección 3.6).

Autoorganización:

Nadie, ni siquiera el Scrum Master, indica a los Developers cómo convertir los elementos de la Product Backlog en incrementos (Schwaber y Sutherland, 2017). Por ejemplo, ante la HU-08 (sugerencia de zonificación), ellos deciden si primero construyen el filtrado en el servidor o el componente visual. Los Developers descomponen el trabajo en unidades de un día o menos y estiman su esfuerzo en horas.

Nota sobre el tamaño del equipo:

La Guía de Scrum 2017 señala que tener menos de tres miembros en el Equipo de Desarrollo reduce la interacción y resulta en ganancias de productividad más pequeñas. Al ser un proyecto académico con dos Developers, el equipo asume esta limitación y la compensa con Sprints cortos de dos semanas, Daily Scrum todos los días hábiles y una planificación de capacidad conservadora (Sección IV).

SECCIÓN III: CICLO Y DESGLOSE JERÁRQUICO DEL REQUERIMIENTO

En esta sección se descompone el software del Hotel Duerme Bien desde las reglas del negocio hasta las tareas que ejecutará el equipo, de modo que cada requerimiento pueda rastrearse hasta el punto del enunciado del cliente del que proviene (INACAP, s. f.).

3.1. Esquema Metodológico de Trazabilidad

El ciclo de un requerimiento avanza desde lo general (el “por qué” del negocio) hasta lo técnico (el “cómo”) (Alvarado, s. f.-e; Alvarado, s. f.-f):

- Regla de Negocio (RN): política o restricción de la organización; existe antes que el software y no pertenece a un Sprint.

- Épica (EP): gran bloque funcional que no se puede terminar en un solo Sprint.

- Historia de Usuario (HU): “Como [rol], quiero [objetivo], para [beneficio]” (Alvarado, s. f.-d); cabe dentro de un Sprint.

- Requerimiento Funcional (RF) con Criterios de Aceptación (CA): el RF equivale a la acción de la HU y sus criterios básicos y se redacta como lo que “el sistema debe” hacer (Alvarado, s. f.-e); los CA se escriben en formato Dado / Cuando / Entonces (Alvarado, s. f.-d).

- Requerimiento No Funcional (RNF): atributo de calidad, registrado como RNF[ID] – Categoría: descripción (Alvarado, s. f.-b). Si afecta a una sola HU vive en sus CA; si afecta a todo el sistema vive en la Definition of Done (Alvarado, s. f.-e).

- Tarea (T): unidad mínima de trabajo, estimada en horas y de un día o menos (Schwaber y Sutherland, 2017).

Cada RF indica su origen (punto del enunciado) y su prioridad MoSCoW, siguiendo la matriz de trazabilidad recomendada (ID, descripción, origen, prioridad y estado) (Alvarado, s. f.-c). Los requerimientos que no vienen del enunciado se marcan como “aporte del equipo” o “consecuencia”.

3.2. Reglas de Negocio

| Código | Regla de negocio | Origen |
| --- | --- | --- |
| RN-01 | El acceso al sistema es interno, con usuario y contraseña, y el sistema carga el perfil correspondiente al usuario registrado. Los clientes no tienen acceso al sistema. | Puntos 7 y 9 |
| RN-02 | El Administrador tiene como única función registrar nuevos usuarios (encargados de hotel). No existen perfiles compartidos: nadie puede ser Encargado y Administrador a la vez. | Punto 8 |
| RN-03 | Cada habitación tiene un número único, cantidad de pasajeros admitidos y orientación. No se pueden eliminar habitaciones con pasajeros activos y, al eliminar una, no se pierde su historial de pasajeros. | Punto 1 |
| RN-04 | Una habitación se asigna solo con el número exacto de pasajeros que admite; no se asigna si no se cumple esa cantidad. | Punto 2 |
| RN-05 | Al registrar pasajeros se exige nombre, RUT y tipo de habitación solicitado por el cliente, y el sistema registra el día y la hora de la asignación. | Puntos 3 y 6 |
| RN-06 | Se cobra $20.000 por pasajero hospedado, valor que se agrega a la asignación como costo de la habitación. | Punto 10 |
| RN-07 | Si el grupo supera la capacidad de la habitación más grande, se pueden asignar varias habitaciones bajo un Pasajero Responsable, registrado en la asignación, que puede no estar alojado; si no lo está, no cuenta en la cantidad de pasajeros de la habitación. | Puntos 11 y 12 |
| RN-08 | La asignación debe evitar que pasajeros de perfil Recreativo queden en habitaciones contiguas a pasajeros de perfil Descanso. | Aporte del equipo (zonificación) |

3.3. Desglose por Épica

ÉPICA EP-01: Control de Acceso y Gestión de Usuarios

Reglas de negocio asociadas: RN-01, RN-02.

HU-01 – Inicio de sesión por perfil

| Historia de Usuario | Como usuario del hotel (Administrador o Encargado), quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña, para acceder de forma segura con el perfil que me corresponde. |
| --- | --- |
| Requerimiento Funcional | RF-01: El sistema debe permitir el ingreso con usuario y contraseña y cargar el perfil (Administrador o Encargado) del usuario registrado. |
| Criterios de Aceptación | CA-01.1: Dado un usuario registrado y activo, cuando ingresa usuario y contraseña correctos, entonces el sistema inicia la sesión y carga su perfil. CA-01.2: Dado un usuario o contraseña incorrectos, cuando intenta ingresar, entonces el sistema muestra “Usuario o contraseña no válidos” y no inicia la sesión. CA-01.3: Dado un Encargado con sesión iniciada, cuando intenta acceder a una función del Administrador (o viceversa), entonces el sistema deniega el acceso. CA-01.4: Dada una sesión sin actividad durante 15 minutos, cuando se cumple ese tiempo, entonces el sistema la cierra. |
| RNF asociados | RNF-02 y RNF-03 (en los CA); RNF-01 y RNF-04 (Definition of Done). |
| Tareas (esfuerzo) | T-01 (Ambos): Configurar repositorio, entorno y estructura modular del proyecto — 6 h T-02 (Backend/BD): Modelo de datos de usuarios y perfiles — 4 h T-03 (Backend/BD): Servicio de autenticación con carga de perfil y cierre por inactividad — 6 h T-04 (Frontend/UI): Pantalla de inicio de sesión con mensajes de error — 4 h T-05 (Ambos): Pruebas funcionales de HU-01 — 2 h Total: 22 h |
| Prioridad · Sprint | Must · Sprint 1 |

HU-02 – Registro de usuarios

| Historia de Usuario | Como Administrador del hotel, quiero registrar nuevos usuarios (encargados de hotel), para que cada empleado tenga su propia cuenta y no existan perfiles compartidos. |
| --- | --- |
| Requerimiento Funcional | RF-02: El sistema debe permitir al Administrador registrar nuevos usuarios con perfil de Encargado y no permitir que un mismo usuario tenga ambos perfiles. |
| Criterios de Aceptación | CA-02.1: Dado un Administrador con sesión iniciada, cuando registra usuario, contraseña y perfil Encargado de Hotel, entonces el sistema crea la cuenta activa. CA-02.2: Dado un usuario ya existente, cuando el Administrador intenta registrarlo de nuevo, entonces el sistema informa que está duplicado y no crea la cuenta. CA-02.3: Dado un usuario con perfil Encargado, cuando se intenta asignarle también el perfil Administrador (o viceversa), entonces el sistema lo impide. |
| RNF asociados | RNF-01 y RNF-03 (en los CA y la DoD). |
| Tareas (esfuerzo) | T-06 (Backend/BD): Servicio de registro con validación de usuario único y perfil exclusivo — 6 h T-07 (Frontend/UI): Formulario de registro de usuarios, visible solo para el Administrador — 5 h T-08 (Ambos): Pruebas funcionales de HU-02 — 2 h Total: 13 h |
| Prioridad · Sprint | Must · Sprint 1 |

ÉPICA EP-02: Gestión de Habitaciones

Reglas de negocio asociadas: RN-03.

HU-03 – Registro de habitaciones

| Historia de Usuario | Como Encargado de Hotel, quiero registrar las habitaciones del hotel con su número, cantidad de pasajeros admitidos, orientación y ubicación, para cargarlas en el sistema y poder referenciarlas con un identificador único. |
| --- | --- |
| Requerimiento Funcional | RF-03: El sistema debe permitir registrar y modificar habitaciones con número único, cantidad de pasajeros admitidos, orientación y ubicación (piso y posición). |
| Criterios de Aceptación | CA-03.1: Dado un Encargado con sesión iniciada, cuando registra una habitación con todos sus datos, entonces el sistema la guarda y queda disponible para asignación. CA-03.2: Dado un número de habitación ya registrado, cuando se intenta registrar otra con el mismo número, entonces el sistema rechaza el registro e informa el duplicado. CA-03.3: Dado un dato obligatorio vacío o una cantidad de pasajeros menor a 1, cuando se intenta guardar, entonces el sistema lo impide y señala el campo. |
| RNF asociados | RNF-07 y RNF-10 (Definition of Done). |
| Tareas (esfuerzo) | T-09 (Backend/BD): Modelo de datos de habitaciones — 4 h T-10 (Backend/BD): Servicio de alta y modificación con validación de número único — 5 h T-11 (Frontend/UI): Formulario de registro y edición de habitaciones — 5 h T-12 (Ambos): Pruebas funcionales de HU-03 — 2 h Total: 16 h |
| Prioridad · Sprint | Must · Sprint 1 |

HU-04 – Baja lógica de habitaciones

| Historia de Usuario | Como Encargado de Hotel, quiero eliminar las habitaciones que ya no se usan, para mantener el catálogo actualizado sin perder el historial de pasajeros que las usaron. |
| --- | --- |
| Requerimiento Funcional | RF-04: El sistema debe dar de baja lógica una habitación, impidiéndolo si tiene pasajeros activos y conservando su historial. |
| Criterios de Aceptación | CA-04.1: Dada una habitación sin pasajeros activos, cuando el Encargado la elimina, entonces queda inactiva, deja de ofrecerse para asignación y conserva su historial. CA-04.2: Dada una habitación con pasajeros activos, cuando el Encargado intenta eliminarla, entonces el sistema lo impide con el mensaje “No se puede eliminar: la habitación N°X tiene pasajeros activos”. CA-04.3: Dada una habitación dada de baja, cuando se consulta el historial de pasajeros, entonces los registros anteriores siguen disponibles. |
| RNF asociados | RNF-08 (en los CA). |
| Tareas (esfuerzo) | T-13 (Backend/BD): Servicio de baja lógica con bloqueo si hay pasajeros activos — 6 h T-14 (Frontend/UI): Listado de habitaciones con acción de eliminar y mensajes de bloqueo — 4 h T-15 (Ambos): Pruebas funcionales de HU-04 — 2 h Total: 12 h |
| Prioridad · Sprint | Must · Sprint 1 |

ÉPICA EP-03: Registro de Pasajeros, Grupos y Zonificación Acústica

Reglas de negocio asociadas: RN-04, RN-05, RN-06, RN-07, RN-08.

HU-05 – Registro de pasajeros y asignación de habitación

| Historia de Usuario | Como Encargado de Hotel, quiero registrar a los pasajeros en una habitación con su nombre, RUT y tipo de habitación solicitado, para formalizar la llegada con el número exacto de pasajeros y dejar registrado el día y la hora. |
| --- | --- |
| Requerimiento Funcional | RF-05: El sistema debe registrar pasajeros en una habitación con nombre, RUT y tipo de habitación solicitado, solo con la cantidad exacta de pasajeros que esta admite, y guardar el día y la hora de la asignación. |
| Criterios de Aceptación | CA-05.1: Dada una habitación vacante que admite N pasajeros, cuando el Encargado registra exactamente N pasajeros con nombre, RUT y tipo solicitado, entonces el sistema confirma la asignación y guarda la fecha y la hora. CA-05.2: Dada una habitación que admite N pasajeros, cuando se intenta asignar una cantidad distinta de N, entonces el sistema no permite la asignación e informa la cantidad exacta requerida. CA-05.3: Dado un RUT con formato inválido o un dato obligatorio vacío, cuando se intenta guardar, entonces el sistema bloquea el registro y muestra el error. CA-05.4: Dada una habitación ocupada, cuando el Encargado busca habitaciones para asignar, entonces el sistema no la ofrece. CA-05.5: Dado un registro de asignación, cuando el Encargado lo completa, entonces lo logra en un máximo de 3 pasos. |
| RNF asociados | RNF-06 y RNF-09 (en los CA); RNF-04 (Definition of Done). |
| Tareas (esfuerzo) | T-16 (Backend/BD): Modelo de datos de pasajeros y asignaciones con fecha y hora — 6 h T-17 (Backend/BD): Servicio de registro con validación de datos obligatorios y cantidad exacta — 8 h T-18 (Frontend/UI): Formulario de registro y selección de habitación con validación de RUT — 7 h T-19 (Ambos): Pruebas funcionales de HU-05 — 3 h Total: 24 h |
| Prioridad · Sprint | Must · Sprint 2 |

HU-06 – Costo de la asignación

| Historia de Usuario | Como Encargado de Hotel, quiero ver el costo de la asignación calculado según los pasajeros hospedados, para transparentar la tarifa que se cobra al cliente. |
| --- | --- |
| Requerimiento Funcional | RF-06: El sistema debe calcular y agregar al costo de la asignación $20.000 por cada pasajero hospedado. |
| Criterios de Aceptación | CA-06.1: Dada una asignación con N pasajeros hospedados, cuando el Encargado la confirma, entonces el sistema agrega al costo de la asignación N × $20.000. CA-06.2: Dado un Pasajero Responsable que no se aloja, cuando se calcula el costo, entonces no se cuenta como pasajero hospedado ni se le cobra. CA-06.3: Dada la pantalla de asignación, cuando se agregan o quitan pasajeros, entonces el costo se actualiza antes de confirmar. |
| RNF asociados | RNF-04 (Definition of Done). |
| Tareas (esfuerzo) | T-20 (Backend/BD): Cálculo del costo de la asignación por pasajero hospedado — 4 h T-21 (Frontend/UI): Visualización del costo en la pantalla de asignación — 3 h T-22 (Ambos): Pruebas funcionales de HU-06 — 2 h Total: 9 h |
| Prioridad · Sprint | Must · Sprint 2 |

HU-07 – Reservas grupales con Pasajero Responsable

| Historia de Usuario | Como Encargado de Hotel, quiero asignar varias habitaciones a un grupo bajo un Pasajero Responsable, para atender grupos que superan la habitación más grande sin alterar el cupo real de cada habitación. |
| --- | --- |
| Requerimiento Funcional | RF-07: El sistema debe permitir asignar más de una habitación a un grupo que supere la capacidad de la habitación más grande, registrando un Pasajero Responsable e indicando si está alojado; si no lo está, no cuenta en la cantidad de pasajeros de la habitación. |
| Criterios de Aceptación | CA-07.1: Dado un grupo con más pasajeros que la capacidad de la habitación más grande, cuando el Encargado asigna varias habitaciones, entonces el sistema permite la asignación bajo un Pasajero Responsable (ejemplo del cliente: 5 pasajeros y habitación mayor de 3 → una habitación de 3 y una de 2). CA-07.2: Dado un Pasajero Responsable, cuando el Encargado indica que no se aloja en la habitación, entonces el sistema lo marca “no alojado” y no lo cuenta en la cantidad de pasajeros de esa habitación. CA-07.3: Dado un grupo que no supera la capacidad de la habitación más grande, cuando se intenta asignar varias habitaciones, entonces el sistema lo impide. CA-07.4: Dada una asignación múltiple, cuando se consulta, entonces se muestra el Pasajero Responsable y si está alojado. |
| RNF asociados | RNF-09 (en los CA). |
| Tareas (esfuerzo) | T-29 (Backend/BD): Relación de asignaciones múltiples con Pasajero Responsable y marca de alojado — 6 h T-30 (Backend/BD): Reglas de grupo: supera la habitación más grande y responsable no alojado fuera del cupo — 8 h T-31 (Frontend/UI): Selector de Pasajero Responsable y de habitaciones adicionales — 7 h T-32 (Ambos): Pruebas funcionales de HU-07 — 3 h Total: 24 h |
| Prioridad · Sprint | Should · Sprint 3 |

HU-08 – Sugerencia de zonificación acústica

| Historia de Usuario | Como Encargado de Hotel, quiero solicitar una sugerencia de habitación según el perfil de convivencia del pasajero (Descanso o Recreativo), para ubicarlo en la zona acústica óptima y prevenir quejas por ruidos molestos. |
| --- | --- |
| Requerimiento Funcional | RF-08: El sistema debe sugerir, al registrar un pasajero, una habitación que evite la contigüidad entre pasajeros de perfil Descanso y Recreativo. |
| Criterios de Aceptación | CA-08.1: Dado un pasajero de perfil Descanso, cuando el Encargado solicita la sugerencia, entonces el sistema propone una habitación vacante no contigua a habitaciones con pasajeros de perfil Recreativo (y a la inversa para un pasajero Recreativo). CA-08.2: Dado que no existe ninguna habitación vacante que cumpla la condición, cuando se solicita la sugerencia, entonces el sistema informa que no hay opción sin contigüidad y deja la decisión al Encargado. CA-08.3: Dada una sugerencia, cuando el Encargado no está de acuerdo, entonces puede elegir otra habitación. CA-08.4: Dada una solicitud de sugerencia, cuando el sistema la procesa, entonces responde en un máximo de 1,5 segundos. |
| RNF asociados | RNF-05 (en los CA). |
| Tareas (esfuerzo) | T-33 (Backend/BD): Campo de perfil (Descanso/Recreativo) y modelo de contigüidad entre habitaciones — 5 h T-34 (Backend/BD): Algoritmo de sugerencia que excluye habitaciones contiguas a perfil incompatible — 8 h T-35 (Frontend/UI): Campo de perfil en el registro y botón “Obtener sugerencia acústica” con resaltado — 7 h T-36 (Ambos): Pruebas funcionales de HU-08, incluida la medición del tiempo de respuesta — 4 h Total: 24 h |
| Prioridad · Sprint | Must · Sprint 3 |

ÉPICA EP-04: Consulta de Ocupación y Liberación de Habitaciones

Reglas de negocio asociadas: RN-03, RN-07.

HU-09 – Tabla resumen de ocupación

| Historia de Usuario | Como Encargado de Hotel, quiero ver en una tabla resumen qué habitaciones están ocupadas o vacantes, para saber de inmediato qué habitaciones puedo asignar. |
| --- | --- |
| Requerimiento Funcional | RF-09: El sistema debe mostrar en una tabla resumen cuáles habitaciones están ocupadas o vacantes. |
| Criterios de Aceptación | CA-09.1: Dado un Encargado con sesión iniciada, cuando abre la tabla resumen, entonces ve cada habitación con su estado (ocupada o vacante). CA-09.2: Dada una asignación confirmada o una liberación, cuando se actualiza la tabla, entonces el estado refleja el cambio. CA-09.3: Dada una habitación dada de baja, cuando se abre la tabla, entonces no aparece. |
| RNF asociados | RNF-04 y RNF-07 (Definition of Done). |
| Tareas (esfuerzo) | T-23 (Backend/BD): Consulta del estado ocupada/vacante por habitación — 4 h T-24 (Frontend/UI): Tabla resumen de habitaciones con su estado — 5 h T-25 (Ambos): Pruebas funcionales de HU-09 — 2 h Total: 11 h |
| Prioridad · Sprint | Must · Sprint 2 |

HU-10 – Tabla resumen de pasajeros hospedados

| Historia de Usuario | Como Encargado de Hotel, quiero ver en una tabla resumen los pasajeros hospedados con su habitación, para saber quién se encuentra alojado y dónde. |
| --- | --- |
| Requerimiento Funcional | RF-10: El sistema debe mostrar en una tabla resumen los pasajeros hospedados con su nombre y la habitación asignada. |
| Criterios de Aceptación | CA-10.1: Dado un Encargado con sesión iniciada, cuando abre la tabla de pasajeros, entonces ve el nombre y la habitación de cada pasajero hospedado. CA-10.2: Dado un Pasajero Responsable no alojado, cuando se abre la tabla, entonces no aparece como hospedado en esa habitación. CA-10.3: Dada una habitación liberada, cuando se abre la tabla, entonces sus pasajeros ya no aparecen como hospedados y sus registros permanecen en el historial. |
| RNF asociados | RNF-04 y RNF-07 (Definition of Done). |
| Tareas (esfuerzo) | T-37 (Backend/BD): Consulta de pasajeros hospedados con su habitación — 4 h T-38 (Frontend/UI): Tabla resumen de pasajeros hospedados — 5 h T-39 (Ambos): Pruebas funcionales de HU-10 — 2 h Total: 11 h |
| Prioridad · Sprint | Should · Sprint 3 |

HU-11 – Liberación de habitación

| Historia de Usuario | Como Encargado de Hotel, quiero liberar una habitación al término de la estadía, para que vuelva a quedar vacante y pueda asignarse de nuevo sin perder el historial. |
| --- | --- |
| Requerimiento Funcional | RF-11: El sistema debe permitir liberar una habitación al término de la estadía, dejándola vacante y conservando el historial. |
| Criterios de Aceptación | CA-11.1: Dada una habitación ocupada, cuando el Encargado la libera, entonces queda vacante y disponible para una nueva asignación. CA-11.2: Dada una liberación, cuando se confirma, entonces se conserva el historial de la estadía (pasajeros, fecha y hora de asignación y costo). CA-11.3: Dada una habitación vacante, cuando se intenta liberar, entonces el sistema informa que ya está vacante. |
| RNF asociados | RNF-08 (en los CA). |
| Tareas (esfuerzo) | T-26 (Backend/BD): Servicio de liberación de habitación conservando el historial — 5 h T-27 (Frontend/UI): Acción de liberar con confirmación — 3 h T-28 (Ambos): Pruebas funcionales de HU-11 — 2 h Total: 10 h |
| Prioridad · Sprint | Must · Sprint 2 |

Tarea transversal T-40 (Ambos, 8 h, Sprint 3): pruebas de integración del sistema completo y ajustes finales según lo observado en la última Sprint Review.

3.4. Matriz Consolidada de Requerimientos Funcionales (RF)

| Código | El sistema debe… | Épica | Origen (enunciado) | MoSCoW | Sprint | HU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Permitir el ingreso con usuario y contraseña y cargar el perfil del usuario. | EP-01 | Punto 7 | Must | 1 | HU-01 |
| RF-02 | Permitir al Administrador registrar nuevos usuarios, sin perfiles compartidos. | EP-01 | Puntos 8 y 8a | Must | 1 | HU-02 |
| RF-03 | Registrar y modificar habitaciones (número único, capacidad, orientación, ubicación). | EP-02 | Punto 1 (ubicación: aporte del equipo) | Must | 1 | HU-03 |
| RF-04 | Dar de baja lógica habitaciones, no permitirlo con pasajeros activos y conservar el historial. | EP-02 | Puntos 1c y 1d | Must | 1 | HU-04 |
| RF-05 | Registrar pasajeros con nombre, RUT y tipo solicitado, con cantidad exacta y fecha y hora. | EP-03 | Puntos 2, 3 y 6 | Must | 2 | HU-05 |
| RF-06 | Calcular $20.000 por pasajero hospedado como costo de la asignación. | EP-03 | Punto 10 | Must | 2 | HU-06 |
| RF-07 | Asignar varias habitaciones a un grupo con Pasajero Responsable (alojado o no). | EP-03 | Puntos 11 y 12 | Should | 3 | HU-07 |
| RF-08 | Sugerir habitación evitando contigüidad entre perfiles Descanso y Recreativo. | EP-03 | Aporte del equipo | Must | 3 | HU-08 |
| RF-09 | Mostrar en tabla resumen las habitaciones ocupadas o vacantes. | EP-04 | Punto 4 | Must | 2 | HU-09 |
| RF-10 | Mostrar en tabla resumen los pasajeros hospedados con su habitación. | EP-04 | Punto 5 | Should | 3 | HU-10 |
| RF-11 | Permitir liberar una habitación al término de la estadía, conservando el historial. | EP-04 | Consecuencia de los puntos 1d y 4 | Must | 2 | HU-11 |

3.5. Matriz Consolidada de Requerimientos No Funcionales (RNF)

| Código | Categoría | Descripción | Criterio de medición | Se verifica en | RF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Seguridad | Las contraseñas deben almacenarse protegidas, nunca en texto legible. | 0 contraseñas legibles en el almacenamiento de datos. | DoD | RF-01, RF-02 |
| RNF-02 | Seguridad | La sesión debe cerrarse por inactividad. | Cierre tras 15 minutos sin actividad. | CA-01.4 | RF-01 |
| RNF-03 | Seguridad | Cada perfil solo debe acceder a sus propias funciones. | 100 % de los intentos de acceso a funciones de otro perfil son rechazados. | CA-01.3, CA-02.3 | RF-01, RF-02 |
| RNF-04 | Rendimiento | El sistema debe responder a cualquier acción del usuario en poco tiempo. | Respuesta en ≤ 2 segundos. | DoD | Todos |
| RNF-05 | Rendimiento | La sugerencia de zonificación acústica debe responder rápido. | Respuesta en ≤ 1,5 segundos. | CA-08.4 | RF-08 |
| RNF-06 | Usabilidad | El registro de una asignación debe ser simple para el Encargado. | Completable en ≤ 3 pasos. | CA-05.5 | RF-05 |
| RNF-07 | Usabilidad | La interfaz debe ser comprensible para personal no técnico y adaptarse a escritorio y tablet. | Sin desplazamiento horizontal; un Encargado completa una asignación sin ayuda en la validación. | DoD | Todos |
| RNF-08 | Integridad | No debe borrarse físicamente información de habitaciones ni de asignaciones. | 0 borrados físicos; historial completo tras una baja o liberación. | CA-04.3, CA-11.2 | RF-04, RF-11 |
| RNF-09 | Fiabilidad | Los datos obligatorios y el RUT chileno deben validarse antes de guardar. | 100 % de los registros con RUT inválido son bloqueados. | CA-05.3 | RF-05, RF-07 |
| RNF-10 | Mantenibilidad | El sistema debe organizarse en componentes separados (interfaz, lógica de negocio y datos). | Componentes aislados y código documentado, verificados en revisión. | DoD | Todos |

3.6. Definition of Done (DoD)

La Definition of Done es el entendimiento compartido de qué significa que el trabajo esté “Terminado” (Schwaber y Sutherland, 2017). Aquí también viven los RNF que afectan a todo el sistema (Alvarado, s. f.-e). Una Historia de Usuario está terminada cuando:

- Cumple todos sus Criterios de Aceptación y el PO la aprueba.

- Los dos Developers realizaron pruebas funcionales conjuntas sin errores críticos pendientes.

- Cumple los RNF transversales: RNF-01 (contraseñas protegidas), RNF-04 (respuesta en ≤ 2 s), RNF-07 (interfaz comprensible y adaptable) y RNF-10 (componentes separados).

- Está integrada con los incrementos anteriores y se probó que funcionan en conjunto (Schwaber y Sutherland, 2017).

- Se mostró en la Sprint Review y quedó registrada la retroalimentación del Encargado y del PO.

El equipo puede ampliar esta definición en cada Sprint Retrospective a medida que madura.

3.7. Elementos considerados y fuera del alcance (Won’t have)

Siguiendo MoSCoW (Alvarado, s. f.-c), los siguientes elementos se consideraron y se excluyeron porque el cliente no los solicitó. Quedan en la Product Backlog como mejoras futuras:

| Elemento | Motivo de exclusión |
| --- | --- |
| Consumos adicionales y recargos | El enunciado solo define el costo de $20.000 por pasajero hospedado. |
| Reportes históricos consolidados | El enunciado pide tablas resumen de ocupación y de pasajeros hospedados, no reportes históricos. |
| Estados de habitación distintos de ocupada o vacante (p. ej. mantenimiento) | El enunciado solo distingue habitaciones ocupadas o vacantes. |
| Pasarelas de pago, documentos tributarios (SII), stock de bodega y app móvil de autoatención | Fuera del contexto del enunciado (Sección 1.5). |

SECCIÓN IV: PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN TEMPORAL (CARTA GANTT Y SPRINTS)

4.1. Estructura de Sprints y capacidad

El proyecto se organiza en 3 Sprints de 2 semanas (semanas 1 a 6), de duración constante. Cada Sprint es un bloque de tiempo de un mes o menos que contiene la Sprint Planning, los Daily Scrums, el trabajo de desarrollo, la Sprint Review y la Sprint Retrospective, y el siguiente Sprint comienza inmediatamente después del anterior (Schwaber y Sutherland, 2017).

Capacidad proyectada (supuesto del equipo, a validar en la Sprint Planning 1): 2 Developers × 10 días × 5 horas = 100 horas por Sprint. Se reserva el 10 % (10 horas) para el refinamiento de la Product Backlog, que la Guía indica que usualmente no consume más de ese porcentaje, quedando 90 horas netas por Sprint. Las horas de los eventos son adicionales. Todas las tareas duran 8 horas o menos, es decir, un día o menos (Schwaber y Sutherland, 2017).

4.2. Eventos Scrum y bloques de tiempo

Los máximos de la Guía (8 h, 4 h y 3 h) corresponden a un Sprint de un mes; para Sprints más cortos la Guía indica que el tiempo reservado es usualmente menor (Schwaber y Sutherland, 2017). El equipo aplica la proporción para un Sprint de dos semanas (supuesto del equipo), como máximo:

| Evento | Cuándo | Duración máxima | Participan | Propósito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Primer día del Sprint | 4 horas (proporcional a 8 h) | Scrum Team completo | Definir el Sprint Goal y armar el Sprint Backlog: qué se entrega y cómo. |
| Daily Scrum | Todos los días hábiles, misma hora y lugar | 15 minutos | Developers (el SM cuida que se realice) | Sincronizar y planificar las siguientes 24 horas hacia el Sprint Goal. |
| Sprint Review | Último día del Sprint | 2 horas (proporcional a 4 h) | Scrum Team y interesados clave invitados por el PO | Inspeccionar el Incremento y adaptar la Product Backlog. |
| Sprint Retrospective | Después de la Review y antes de la siguiente Planning | 1,5 horas (proporcional a 3 h) | Scrum Team | Inspeccionar el proceso y crear un plan de mejoras para el siguiente Sprint. |
| Refinamiento del backlog | Continuo | ≤ 10 % de la capacidad (10 h por Sprint) | PO y Developers | Añadir detalle, estimaciones y orden a los elementos de la Product Backlog. |

4.3. Sprint Backlog y Sprint Goal de cada Sprint

| Sprint 1 · Semanas 1–2 | Sprint Goal: que el hotel pueda ingresar de forma segura al sistema con perfiles separados y mantener su catálogo de habitaciones. |
| --- | --- |
| Historias incluidas | HU-01 (22 h), HU-02 (13 h), HU-03 (16 h), HU-04 (12 h). Tareas T-01 a T-15. |
| Carga planificada | 63 h de 90 h netas (70 %). |
| Incremento esperado | Inicio de sesión por perfil, registro de usuarios y catálogo de habitaciones con baja lógica. |

| Sprint 2 · Semanas 3–4 | Sprint Goal: que el Encargado pueda registrar pasajeros en una habitación con su costo, ver la ocupación y liberar habitaciones. |
| --- | --- |
| Historias incluidas | HU-05 (24 h), HU-06 (9 h), HU-09 (11 h), HU-11 (10 h). Tareas T-16 a T-28, más una mejora de proceso de la Retrospective 1 (3 h). |
| Carga planificada | 57 h de 90 h netas (63 %). |
| Incremento esperado | Operación básica de recepción de punta a punta, en reemplazo de las planillas de Excel. |

| Sprint 3 · Semanas 5–6 | Sprint Goal: que el sistema sugiera la habitación óptima según el perfil del pasajero, atienda grupos con Pasajero Responsable y muestre los pasajeros hospedados. |
| --- | --- |
| Historias incluidas | HU-07 (24 h), HU-08 (24 h), HU-10 (11 h). Tareas T-29 a T-39, tarea transversal T-40 (8 h) y una mejora de proceso de la Retrospective 2 (3 h). |
| Carga planificada | 70 h de 90 h netas (78 %). |
| Incremento esperado | Sistema completo, con zonificación acústica, listo para la entrega final. |

Total planificado: 184 h de tareas más 6 h reservadas para mejoras de proceso. La Guía indica que el equipo planifica en cada Retrospective formas de mejorar su trabajo para el siguiente Sprint (Schwaber y Sutherland, 2017); por eso, desde el Sprint 2 se reservan horas cuyo contenido se define en esa reunión.

4.4. Carta Gantt

Cronograma de 6 semanas (30 días hábiles). Las barras muestran la secuencia y la duración estimada de cada actividad; la columna “Depende de” indica las dependencias. Las duraciones se derivan de las horas estimadas y de una capacidad conjunta de 10 h por día.

| Actividad | Depende de | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V |
| SPRINT 1 · Semanas 1–2 · Acceso seguro y catálogo de habitaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint Planning 1 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daily Scrum (15 min) | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-01 Inicio de sesión por perfil (22 h) | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-02 Registro de usuarios (13 h) | HU-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 Registro de habitaciones (16 h) | T-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-04 Baja lógica de habitaciones (12 h) | HU-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de la DoD y ajustes | HU-01 a HU-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint Review 1 | HU-01 a HU-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint Retrospective 1 | Review 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPRINT 2 · Semanas 3–4 · Registro de pasajeros, ocupación y liberación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint Planning 2 | Retrospective 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daily Scrum (15 min) | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mejora de proceso (Retrospective 1) (3 h) | Retrospective 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-05 Registro y asignación de pasajeros (24 h) | HU-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-06 Costo de la asignación (9 h) | HU-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-09 Tabla resumen de ocupación (11 h) | HU-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-11 Liberación de habitación (10 h) | HU-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de la DoD y ajustes | HU-05, 06, 09, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint Review 2 | HU-05, 06, 09, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint Retrospective 2 | Review 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPRINT 3 · Semanas 5–6 · Zonificación acústica, grupos y pasajeros hospedados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint Planning 3 | Retrospective 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daily Scrum (15 min) | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mejora de proceso (Retrospective 2) (3 h) | Retrospective 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-08 Sugerencia de zonificación acústica (24 h) | HU-03, HU-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-07 Reservas grupales con Pasajero Responsable (24 h) | HU-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-10 Tabla de pasajeros hospedados (11 h) | HU-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-40 Integración y ajustes finales (8 h) | HU-07, 08, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint Review 3 (entrega final) | HU-07, 08, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint Retrospective 3 | Review 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Planning | Daily Scrum | Desarrollo Sprint 1 | Desarrollo Sprint 2 | Desarrollo Sprint 3 | Review | Retrospective | Ajustes / mejoras |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

REFERENCIAS

Alvarado, M. (s. f.-a). Metodologías ágiles: mejoras sobre lo que existía [Diapositivas]. INACAP.

Alvarado, M. (s. f.-b). Guía para toma de requerimientos – MSI. INACAP.

Alvarado, M. (s. f.-c). Guía para toma de requerimientos – MEJORAS a la técnica. INACAP.

Alvarado, M. (s. f.-d). Historias de usuario: la forma ágil de capturar requerimientos. INACAP.

Alvarado, M. (s. f.-e). Elementos de una toma de requerimientos aplicada a MDA (Scrum). INACAP.

Alvarado, M. (s. f.-f). Análisis del ciclo de vida de un requerimiento. INACAP.

INACAP. (s. f.). Enunciado del proyecto “Hotel Duerme Bien” [Material de la asignatura Metodología de Desarrollo Ágil].

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2013). La Guía de Scrum™: las reglas del juego. Scrum.Org y ScrumInc.

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2017). La Guía de Scrum™: la guía definitiva de Scrum: las reglas del juego (versión en español europeo).